## 系统架构
XXX公司 |  |  | Vue 系统框架
阶段 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 备注说明 | 负责人 | 完成时间 | 状态
框架设计 | 数据库读取 | AOP |  |  | 李志勇
|  | 仓储模式 |  |  | 李志勇
|  | 接口编程 |  |  | 李志勇
|  | EF框架 |  |  | 李志勇
| 服务层 | WebApi |  |  | 李志勇
|  | 接口编程 |  |  | 李志勇
|  | Redis 缓存 |  |  | 李志勇
| 界面层 | ASP.NET MVC5 |  |  | 李志勇
|  | VUE |  |  | 李志勇
|  | HTML+CSS+JS |  |  | 李志勇
功能点分析 | 系统管理 | 区域管理 | 查看区域信息列表 | 1.关键字搜索；2.数据折叠显示；3.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 新建区域信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 编辑区域信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 删除区域信息 |  | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  | 数据字典 | 查看字典分类信息列表 | 1.关键字搜索；2.数据折叠显示；3.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 新增字典分类信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 修改字典分类信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 查看字典分类详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 删除字典分类信息 |  | 李志勇 | 2018-03-03 | 已完成
|  |  | 显示字典条目信息列表 | 1.数据字典分类列表树状左侧显示，可折叠；2.名称/编号搜索；3.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 新增字典条目信息 | 1.前提是需要选择字典类别，否则不能新增 | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 修改字典条目信息 |  | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 查看字典条目详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 删除字典条目信息 |  | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  | 系统菜单 | 查看系统菜单信息列表 | 1.关键字搜索；2.数据折叠显示；3.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 新增系统菜单信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示； | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 修改系统菜单信息 | 1.上级下拉选择呈现树状显示； | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 查看系统菜单信息 |  | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 删除系统菜单信息 |  | 李志勇 | 2018-03-12 | 已完成
|  |  | 查看系统菜单按钮信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 新建系统菜单按钮信息 | 1.上级下拉呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 克隆系统菜单按钮信息 | 1.以树状列表形式显示所有的菜单按钮，提供勾选 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 修改系统菜单按钮信息 | 1.上级下拉呈现树状显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 修改系统菜单按钮信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 删除系统菜单按钮信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  | 角色管理 | 查看角色信息列表 | 1.角色名称/编号搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 新增角色信息 | 1.归属组织下拉以树状列表显示；2.所有菜单及其按钮以树状列表显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 编辑角色信息 | 1.归属组织下拉以树状列表显示；3.所有菜单及其按钮以树状列表显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 查看角色详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 删除角色信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
| 系统安全 | 数据备份 | 查看备份信息列表 | 1.数据库名称/备份名称搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新建备份信息 |  | 李志勇
|  |  | 下载备份 |  | 李志勇
|  |  | 删除备份 |  | 李志勇
|  | 访问控制 | 查看策略信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新建策略信息 |  | 李志勇
|  |  | 修改策略信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除策略信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看策略详细信息 |  | 李志勇
|  | 系统日志 | 查看系统日记信列表 | 1.关键字搜索；2.日期搜索；3.支持刷新功能；4.支持分页查询 | 李志勇
|  |  | 清空日志信息 |  | 李志勇
|  | 服务器监控 | 服务器实时监控数据展示 | 1.IIS、CPU、ARM仪表盘动态数据展示 | 李志勇
|  |  | 服务器一周信息记录展示 | 1.IIS、CPU、ARM折现图 | 李志勇
|  |  | 服务器当前配置信息展示 | 1.服务器信息、数据库信息 | 李志勇
| 内部管理 | 机构管理 | 查看机构信息列表 | 1.关键字查询；2.支持刷新功能；3.列表数据树状列表可折叠显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 新增机构信息 | 1.上级下拉选择呈现树状结构 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 编辑机构信息 | 2.上级下拉选择呈现树状结构 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 删除机构信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 查看机构详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  | 部门管理 | 查看部门信息列表 | 1.关键字查询；2.支持刷新功能；3.列表数据树状列表可折叠显示 | 李志勇
|  |  | 新增部门信息 | 1.上级下拉选择呈现树状结构 | 李志勇
|  |  | 编辑部门信息 | 2.上级下拉选择呈现树状结构 | 李志勇
|  |  | 删除部门信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看部门详细信息 |  | 李志勇
|  | 岗位管理 | 查看岗位信息列表 | 1.名称/编号搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 新建岗位信息 | 1.下拉选择呈现树状结构 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 编辑岗位信息 | 2.下拉选择呈现树状结构 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 删除岗位信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 查看岗位详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  | 用户管理 | 查看用户信息列表 | 1.账号/姓名/手机搜索；2.支持刷新功能；3.支持分页查询 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 新增用户信息 | 1.{部门、岗位、角色}与公司关联显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 编辑用户信息 | 2.{部门、岗位、角色}与公司关联显示 | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 删除用户信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 查看用户详细信息 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 密码重置 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 禁用用户 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
|  |  | 启用用户 |  | 李志勇 | 2018-03-18 | 已完成
| 图表工具 | 折线图 | 查看折线图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增折现图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑折线图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除折现图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看折线图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 曲线图 | 查看曲线图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增曲线图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑曲线图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除曲线图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看曲线图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 面积图 | 查看面积图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增面积图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑面积图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除面积图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看面积图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 柱状图 | 查看柱状图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增柱状图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑柱状图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除柱状图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看柱状图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 饼图 | 查看饼图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增饼图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑饼图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除饼图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看饼图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 雷达图 | 查看雷达图信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增雷达图信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑雷达图信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除雷达图信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看雷达图详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
|  | 仪表盘 | 查看仪表盘信息列表 | 1.关键字搜索；2.支持刷新功能 | 李志勇
|  |  | 新增仪表盘信息 |  | 李志勇
|  |  | 编辑仪表盘信息 |  | 李志勇
|  |  | 删除仪表盘信息 |  | 李志勇
|  |  | 查看仪表盘详细信息 |  | 李志勇
|  |  | 预览效果图 |  | 李志勇
| 第三方工具 | 外部邮件 |  |  | 李志勇
李志勇
|  | 短信工具 |  |  | 李志勇
李志勇
|  | 二维码生成器 |  |  | 李志勇
李志勇
|  | 打印测试 |  |  | 李志勇
李志勇
|  | 电子签章 |  |  | 李志勇
李志勇